## Product_backlog
Product backlog del proyecto: Subasta
ID | Prioridad | Elemento | Estimación inicial | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
1 | 1 | Como usuario quiero poder realizar gestiones en una subasta (Crearla, Cerrar (Sistema) Ejecutar, etc...) | 5 | 8
2 | 2 | Como usuario quiero poder pujar en subastas y realizar acciones sobre ella. | 2 | 1.5
3 | 3 | Como usuario quiero consultar mis acciones (subastas creadas, pujas realizadas y subastas ganadas) y modificar mi credito. | 2.5 | 3
Total |  |  | 9.5 | 12.5

## Pila_sprint
Nueva estimaciones al final del dia
Elemento del backlog | Tarea del sprint | Voluntario | Estimación inicial | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
Como usuario quiero poder realizar gestiones en una subasta (Crearla, Cerrar(Sistema), Ejecutar, etc...) | Crear la clase Usuario, Subasta y Puja con sus respectivos atributos y constructores. | Manuel | 1 | 1 | 1
| Crear el conjunto relacional de DAO, estructuralmente, para simular la base de datos. | José Manuel | 2 | 1 | 2
| Poder crear una subasta y que dicha persistencia quede registrada en las colecciones de los DAO, así como cerrar y ejecutar dicha subasta. | Manuel y José Manuel | 2 | 0 | 0 | 2
Como usuario quiero poder pujar en subastas y realizar acciones sobre ella. | Poder pujar en una subasta dada según el estado y que dicha puja quede guardada en la coleccion del DAO. | José Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Poder consultar las pujas realizadas en una subasta, y si dicha subasta fue cerrada o ejecutada. | José Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Como usuario quiero consultar mis acciones (subastas creadas, pujas realizadas y subastas ganadas) y modificar mi credito. | Poder incrementar y decrementar el credito de un usuario. | Manuel | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Poder consultar las subastas creadas, subastas ganadas, y pujas realizadas por el usuario. | José Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Testing | Testeo del programa | José Manuel y Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Total |  | 11.5